## Sheet1
UBND HUYỆN LONG THÀNH PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÁC DỰ ÁN DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
STT | CHỦ ĐẦU TƯ | MỤC TIÊU ĐẦU TƯ | DIỆN TÍCH | ĐỊA ĐIỂM | VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CỦA TỈNH | TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN | GHI CHÚ
A. THẨM QUYỀN UBND TỈNH ĐỒNG NAI
1 | Công ty Cổ phần Diệu Thương | Khu dân cư theo quy hoạch | 7,19ha | An Phước | 8796/UBND-CNN ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai | Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép chuyển mục đich sử dụng đất để thực hiện dự án. Đã được cấp giấy CNQSD đất. Hiện trạng dự án chưa triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng | Đang điều chỉnh QHCT 1/500
2 | Công ty Cổ Phần Lộc Thịnh | Đầu tư khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư theo QH | 82.77ha | Long Đức | 11080/UBND-CNN ngày 30/12/2008 | Đã thực hiện giao đất đợt 1 theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND | đang tạm đình chỉ theo Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 09/3/2016
3 | Công ty TNHH Hoàng Thế Mỹ | Khu dân cư theo quy hoạch | 276,346.0m² | Long Phước |  | Đã hoàn thành thủ tục giao đất - Chưa triển khai | Quyết định giao đất số 1946/QĐ-UBND ngày 26/7/2010
4 | Công ty TM và Vận tải Mỹ Long | đầu tư khu dân cư, nhà hàng, khách sạn | 6,14ha | Lộc An | 903/UBND-CNN ngày 04/02/2010, VB TTDD lại số 1116/UBND-CNN ngày 04/2/2013 | đã hoàn thiện hạ tầng, có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | hiện đang tranh chấp giữa chủ đầu tư và các hộ dân mua đất dự án
5 | Công ty TNHH thương mại và đầu tư Lộc Khang | Khu dân cư theo quy hoạch | 96,4ha | Long Đức, An Phước | 11079/UBND-CNN ngày 30/12/2008 | UBND tỉnh Đồng Nai có Thông báo thu hồi đất số 4542/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Dự án chưa triển khai thực hiện | UBND tỉnh chưa xem xét gia hạn
6 | Công ty TNHH Thái Dương (sunco) | Khu dân cư số 3 | 130.346,0m² | Phước Thái |  | Dự án chưa triển khai thực hiện
7 | Công ty Cao su Đồng Nai | Khu dân cư biệt thự Long An | 20,6ha | Long An | đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư số 47121000076 chứng nhận lần đầu ngày 30/11/2007. | Đã có Quyết định giao đất và phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Nhưng đến nay dự án chưa triển khai thực hiện
8 | Cty TNHH Nhật Tường | Khu dân cư theo quy hoạch | 4.7ha | An Phước | 5745/UBND-CNN ngày 17/7/2008 | QĐ giao đất, cho thuê đất số 2179/QĐ ngày 01/9/2011. Đã XD hoàn thiện hạ tầng
9 | Cty Cổ phần Đtư và phát triển V.R.G Long Thành | Khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân KCN Lộc An-Bình An | 167.604,0m² | Bình Sơn | VB số 3383/UBND-CNN ngày 04/5/2010 của UBND huyện LT | Chưa triển khai | VB số 3669/UBND-CNN ngày 24/5/2012 V/v chấp thuận gia hạn cho Cty đến ngày 04/5/2013
10 | Cty Cổ phần Long Thành Reverside | Khu dân cư | 407,677.0m² | TTLT | VB số 3174/UBND-CNN ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh ĐN | Đang lập thủ tục đầu tư, đã bồi thường được khoảng 95%, đã được UBND tỉnh gia hạn TTĐĐ tại Văn bản số 5328/UBND-ĐT ngày 24/6/2016, đến hết ngày 08/5/2017
11 | Công ty TNHH Tú Hoàng | Khu dân cư theo quy hoạch | 23031.0m² | An Phước | VB số 1787/UBND-CNN ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai | Đã xây dựng hạ tầng | Đã hoàn thành QH chi tiết 1/500
12 | Công ty CP đầu tư & kinh doanh Golf Long Thành | Khu đô thị, thể thao và du lịch sinh thái Long Thành | 667,653.1m² | Tam An (1 phần DT) | VB số 7079/UBND-CNN ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh ĐN | Đang triển khai | Thông báo thu hồi đất số 75/TB-UBND ngày 04/1/2012
13 | Cty Cổ phần Thép Tiến Lên | Đtư khu dân cư thương mại | 51819 | An Phước | QĐ số 255/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về điều chỉnh QH chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư thương mại | Đang triển khai | Chủ đầu tư xin điều chỉnh mục tiêu đầu tư sang khu thương mại kinh doanh VLXD được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 2505/TB-UBND ngày 21/3/2017
14 | Cty CP Đinh Thuận | mở rộng Khu dân cư An Thuận | 45ha | Long An | 10591/UBND-ĐT ngày 18/12/2015 | Đang triển khai | Đang triển khai công tác bồi thường
16 | Công ty TNHH Hải An Long Thành | Đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ | 37.76ha | thị trấn Long Thành | 2461/UBND-CNN ngày 20/3/2017 | Chưa triển khai
17 | Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn | Khu dân cư theo quy hoạch | 6.68ha | Long An | 385/UBND-ĐT ngày 12/12/2016 | Chưa triển khai
18 | Cty CP BĐS Minh Thành | Khu dân cư - dịch vụ theo quy hoạch | 56.73ha | An Phước | 5040/UBND-CNN ngày 10/7/2012 | Đang lập thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. | 7067/UBND-ĐT ngày 14/8/2014 gia hạn đến 10/7/2016
19 | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số (D2D): | Khu dân cư Lộc An - Long Thành | 41,38ha | Lộc An |  | đã hoàn thành
20 | Công ty TNHH Long Thuận Lộc | Khu dân cư An Phước | 168.345m² | An Phước | 1093/UBND-CNN ngày 04/02/2008 | đã hoàn thành | Công ty TNHH Long Thuận Lộc
21 | DNTN Vinh Hưng Phát | Khu dân cư theo quy hoạch | 4,46ha | Long An |  | đã hoàn thành
22 | DNTN Vinh Hưng Phát | Khu dân cư theo quy hoạch | 1,6ha | Long An |  | đã hoàn thành
23 | Công ty TNHH Long Đức Urban land | Khu dân cư theo quy hoạch | 10ha | Long Đức |  | chưa hoàn thành các thủ tục. Đã lập QHCT 1/500 theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai
24 | Công ty TNHH Xây dựng nông nghiệp Thái Thành Tài | Khu dân cư theo quy hoạch | 9ha | An Phước | QĐ chủ trương đầu tư số 129/QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của UBND tỉnh | Đang triển khai
25 | Đất Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Cát Linh | Khu dân cư theo quy hoạch | 3,69ha | Long An | QĐ chủ trương đầu tư số 158/QĐ-UBND ngày 17/1/2018 của UBND tỉnh | Đang triển khai
26 | Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng An Hưng Phát | Khu dân cư, nhà ở, khu thương mại dịch vụ và đầu tư XD mới truyến 25C (đoạn qua dự án) | 92ha | Long Phước | VB số 11637/UBND-ĐT ngày 9/11/2017 của UBND tỉnh | Đang triển khai
27 | Công ty Cổ phần BĐS Vi Như | Khu dân cư theo quy hoạch | 2,78ha | Phước Bình | QĐ chủ trương đầu tư số 1781/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh | Đang triển khai
28 | Công ty TNHH Đào tạo nghề Đầu tư phát triển BĐS Đo đạc Xây dựng Ngân Hà | Khu dân cư theo quy hoạch | 5,6ha | Long Phước |  | Đang triển khai
TỔNG SỐ : 28 DỰ ÁN
B. THẨM QUYỀN UBND HUYỆN LONG THÀNH
1 | Công ty Cổ phần FA | Khu dân cư theo quy hoạch | 5379,8m² | Phước Bình | 6659/UBND-NN ngày 19/11/2014 của UBND huyện Long Thành | Đã lập thủ tục môi trường (2721/UBND-KT ngày 23/8/2010) Đã lập QHCT 1/500
2 | Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại đại Hoàng Hảo | Khu dân cư theo quy hoạch | 40596.0m² | Bình Sơn | 7502/UBND-NN ngày 30/12/2014 của UBND huyện Long Thành | Đã lập thủ tục môi trường (5180/GXN-UBND ngày 23/8/2016); Đã lập QHCT 1/500; Đang liên hệ Vp ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai - Cn Long Thành xuất hổ sơ kỹ thuật các thửa đất.
3 | Công Ty TNHH Phát triển nhà Thịnh Phú | Khu dân cư biệt thự vườn kết hợp thương mại | 4,7ha | Bình Sơn | 3352/UBND-NN ngày 29/6/2015 của UBND huyện Long Thành | Đã lập thủ tục môi trường ; Đang lập QHCT 1/500; Đang liên hệ Vp ĐKĐĐ tỉnh Đồng Nai - Cn Long Thành xuất hổ sơ kỹ thuật các thửa đất.
4 | Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái | Khu dân cư biệt thự vườn kết hợp thương mại | 36473.6m² | Phước Thái | 4266/UBND-NN ngày 10/8/2015 của UBND huyện Long Thành | Dự án hoàn tất các thủ tục Đã đi vào hoạt động
5 | Cty TNHH CN BĐS & XD Song Phương | Khu dân cư theo quy hoạch | 40012.4m² | Phước Thái | 5436/UBND-NN ngày 05/10/2015 của UBND huyện Long Thành | Dự án hoàn tất các thủ tục Đã đi vào hoạt động
6 | Công ty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành | Hạ tầng khu dân cư và biệt thự vườn Cầu Xéo | 34740.1m² | thị trấn Long Thành | VB số 1265/UBND-KT ngày 25/3/13 của UBND huyện LT | Quyết định giao đất số 3791/QĐ-UB ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh; được phê duyệt QHCT số 978/QĐ-UBND ngày 04/4/2013.
7 | Công ty Cổ phần BĐS Vi Như | Khu dân cư theo quy hoạch | 16512.3m² | Lộc An | 3936/UBND-NN ngày 16/05/2017 của UBND huyện Long Thành | đang triển khai
8 | Cty TNHH MTV Nam Long Long Thành | Khu dân cư theo quy hoạch | 49112.9m² | thị trấn Long Thành | 5396/UBND-NN ngày 23/06/2017 của UBND huyện Long Thành | đang triển khai
9 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | Khu dân cư theo quy hoạch | 3ha | An Phước | 253/UBND-NN ngày 15/01/2017 của UBND huyện Long Thành | chưa triển khai
10 | Công TNHH Quản lý tài sản Phúc Thịnh | Khu dân cư theo quy hoạch | 58051.1m² | Phước Bình | 2752/UBND-NN ngày 28/05/2014 của UBND huyện Long Thành | chưa triển khai
11 | Cty TNHH SXTM Phích nước Hoàng Long | Khu dân cư theo quy hoạch | 24327.4.3m² | Long Phước | 6180/UBND-NN ngày 18/7/2017 của UBND huyện Long Thành | đang triển khai
TỔNG SỐ : 11 DỰ ÁN